

Microinventaires participatifs de notre écolieu

**Fiche bilan du micro-projet**

# Présentation

|  |  |
| --- | --- |
| **Structure, personne en charge du projet et statut** | Rézilyans 971, Fiona ROCHE, Coordinatrice |
| **Coût total du projet**  **(en euro)** | 12 055,10€ |
| **Montant du financement sollicité**  (respectivement en valeur et % du coût total) | 10 000€ (83%) |
| **Lieu de réalisation** | Ecolieu Rézilyans 971 |
| **Contact**  (mail et tel) | [Rezilyans971@gmail.com](mailto:Rezilyans971@gmail.com) 0690 234 205 |

**Contexte, enjeux et rappel des objectifs** *(1000 car. max) :*

Notre association développe son activité sur un écolieu de 5000mé composé d’espaces ouverts de types savane et d’une forêt sèche de type littorale. Le terrain laissé en friche depuis plusieurs dizaine d’année est valorisé par notre association par le bien de la permaculture. L’objectif du projet était de mieux connaitre la faune et la flore présente sur le site. Pour cela, nous avons fait appel à des experts naturalistes et organisé des inventaires participatifs afin de sensibiliser le grand public sur l’observation du vivant et sa préservation.

Il y a eu deux phases au projet. Organisation des inventaires participatifs (insectes de jour et de nuit, oiseaux, plantes indigènes, médicinales, herpétofaune, amphibiens, reptiles) puis valorisation des données et vulgarisation par le biais de la création de fiches espèces, panneaux pédagogiques et1 ebook.

**Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution** *(500 car. max - évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))*

Le projet a commencé tardivement du fait de la situation COVID mais s’est déroulé globalement comme prévu. Nous avons cependant pris un peu de retard sur la dernière partie, réalisation des panneaux du fait d’une période associative très chargée en mai-juin 2023.

Sinon, nous pensions initialement utiliser des photos de la biodiversité par les participants mais nous avons opté pour des visuels de qualité réalisés par les experts. Il a simplement pris un peu plus de temps que prévu.

**Rappel des partenaires du micro-projet**

Laurent Malglaive, ornithologue à Amazona, Mike Hélion, botaniste, Baptiste Angin, expert Chiroptères, Toni Jourdan entomologue, Jérémy Delolme, Ecologue, Angeline Lollia, éducatrice environnement, pour leur relecture des panneaux, Sarah Lecoeur pour son appui administratif et sur la BDD et panneaux Fiona Roche, Faire Ma Part pour la coordination globale du projet, la réalisation de la base de données et des panneaux pédagogiques, et l’ ebook. L’école Montessori de St-Félix de nous avoir accueilli et tous les bénévoles de l’association qui ont contribué également et l’ensemble des participants pour leur émerveillement. Smart Island Makerspace une autre association qui possède son propre Tiers-Lieux pour la réalisation des pupitres des panneaux.

# Bilan technique et financier

## Exécution technique

**Tâches réalisées et productions :** *renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max)*

Evènements grand public:

- Conférence biodiversité (Ecole Montessori St-Félix) inventaires Fête de la Nature 20 & 21 mai (écolieu association) (oiseaux, insectes jour, nuit, botanique)

- Inventaires participatifs oiseaux, botanique, insectes du 14 au 16 Octobre 2022 (écolieu association)

- Inventaire participatif reptiles, amphibien, chauve-souris 25 octobre (écolieu association)

- Fiches espèces en ligne http://www.rezilyans-guadeloupe.org/biodiversite

- Création/installation 7 panneaux biodiversité et 1 ebook Octobre 2023

**Résultats obtenus :** *renseigner le tableau**en page 4**avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max)*

- Fiches espèces en ligne http://www.rezilyans-guadeloupe.org/biodiversite

- Création/installation 7 panneaux biodiversité et 1 ebook

**Bilan des partenariats engagés** *(présentation des partenariats engagés, 500 car. max)*

De belles collaborations. Les experts ont été mobilisés tout au long du projet, de la soirée d’ouverture du projet pour effectuer des présentations de la biodiversité locale et familiariser le public avec les différentes espèces et taxons qu’ils pourraient potentiellement rencontrer dans le cadre du projet. Ils ont ensuite effectué leur suivi seuls, puis avec le grand public à deux saisons sèche et humide. Puis ils ont été mobilisé pour la vulgarisation, remontée des données, et relectures des panneaux pédagogiques.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Points d'évaluation** | **Description des actions du micro-projet** | **Résultats prévus du micro-projet** | **Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)** | **Résultats différés du micro-projet** |
| **Amélioration dans la préservation de la biodiversité** | Voir II 1 | 7 panneaux pédagogiques  1 BDD en ligne avec des fiches espèces  1 ebook  1 conférence  11 suivis participatifs  +120 personnes sensibilisées  +5 experts | 26 espèces d’oiseaux recensées  43 plantes naturellement présentes recensées +35 plantes médicinales  63 insectes recensés  1 espèce de chauve-souris entendue  3 amphibiens 6 reptiles | NA |
| **Partenariats (diversité des statuts)** | ? | ? | ? | NA |

## Exécution financière : à remplir si structure hors association

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PREVISONNEL** | | **REEL** | | | | |
| **Détail des coûts** | **Intitulé de la dépense** | **Quantité et coût unitaire** | **Coût total de l’action** | **Quantité et coût unitaire** | **Coût total de l’action** | **dont auto-financement** | **dont financement demandé à l’OFB dans le cadre de Te Me Um** | **dont autres financements** |
| Personnel permanent partiellement affecté au projet | Encadrement du micro-projet |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel non permanent | |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacements | Déplacements *(ie vols longs courriers)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Déplacements locaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Hébergement |  |  |  |  |  |  |  |
| Restauration |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipement *(ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre | Location salle et matériel |  |  |  |  |  |  |  |
| Honoraires prestataires |  |  |  |  |  |  |  |
| Edition *(ex : frais d’impression)* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | |  |  |  |  |  |  |  |

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Commentaires éventuels sur l’exécution financière*

**Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui).**

## Perspectives après micro-projet et conclusion

**Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant)***(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)*

Les documents (fiches espèces et ebook) sont consultables en ligne et ont été transmis à une base de données locale Karunati. Les panneaux seront visibles directement sur place.

**Leçons à tirer pour de futurs micro-projets** *(dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max)*

Mieux s’organiser pour tenir les délais.

Ce type de projets, de part sa nature, était agréable à porter, partenaires motivés, public très curieux, amélioration de la connaissance, sensibilisation du grand public.

**Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um** *(accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)*

Pas de suite prévue pour le moment mais il reste d’autres taxons qui mériteraient plus d’attentions. Par exemple insectes inféodés aux jardins créoles (auxiliaires, ravageurs) qui n’ont pas été ciblés dans ce cadre. (coccinelles, pucerons, chenilles etc) nécessitent une expertise spécifique.

Sur le plan pédagogique, l’installation des panneaux permettra l’accueil et la sensibilisation de scolaires sur site

**Article pour le site internet** *(500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)*

Le projet de micro-inventaires réalisé sur l’écolieu de 5 000m² de l’association Rézilyans 971 qui y pratique notamment la permaculture a permis de recenser +175 espèces de la faune et flore. 11 suivis participatifs réalisés en saison sèche et humide ont permis de sensibiliser et faire participer + de 120 personnes, et uen demi douzaine d’experts naturalistes. Après la phase de suivis, les données ont été intégrées à la base de données locale Karunati et celle de l’association disponible à www.rezilyans-guadeloupe.org/biodiversite, un ebook et des panneaux pédagogiques ont également été installés sur site. Les espèces ciblées pour cette première opération étaient les suivantes : insectes de jour, de nuit, reptiles, amphibiens, chiroptères, plantes spontanées et médicinales.

**Pour mémoire liste des pièces à fournir :**

- la présente fiche complétée

- au moins 3 photos[[1]](#footnote-1)\* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté

- les productions et livrables associés au micro-projet

- pour les associations, document [Cerfa n°15059\*02](https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623) Compte-rendu financier de subvention complété.

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

1. \**L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB.*  [↑](#footnote-ref-1)